## Página1
Painel de Indicadores IFPE
Integrantes do time: |  |  | Rafael Mourato, Gustavo Isidio, João Antônio, Antônio Robério, Alberis, Júlia Nunes, Eric Lima, Weldon.
Dimensão (Pe, Pr, Tec) | Fatores | Título do Fator | What? | Why? | Who? | Where? | When? | How? | How much?
PE | F1 | Presença do Usuário Chave (Champion) | Levando em conta que o Usuário Champion é um usuário acessível que atua como principal apoiador ativo do sistema e que o sistema que iremos fazer vai ser utilizado pela alta gestão, nós ainda não temos um. | Nosso time não tem contato direto com a alta gestão. Estamos trabalhando apenas com especulações e expectativas de um terceiro, que é Marco, professor do IFPE e cliente do nosso projeto | Equipe do projeto, reitor José Carlos de Sá, e Cliente (Marco) | Setor de alta gestão do IFPE | Durante o entendimento do problema, assim como no desdobramento e validação da solução | Alinhando expectativas através da validação com nosso cliente, e realizando entrevistas com outros setores administrativos. Além disso, é fundamental que busquemos ter contato com o reitor do IFPE ou alguém da alta gestão que possa ser o nosso Usuário Champion, vamos procurar maneiras de entrar em contato e faremos essa conexão assim que possível | 4 – Altíssimo custo
Pr, Tec | F2 | Objetivos e Metas claros | Definir de forma clara e objetiva o que será entregue, criar um escopo detalhado e estruturado para oriente a nossa entrega. | Sem metas e objetivos claros, o projeto pode sofrer com falta de direcionamento, atrasos e resultados abaixo do esperado, afetando a entrega final. | Equipe do projeto, Cliente (Marco), Reitor José Carlos de Sá, Professora Simone | Centro de Informática - UFPE | Durante a fase inicial do planejamento. | Entender os indicadores-chave e alinhá-los de forma precisa com as expectativas do cliente, garantindo que o projeto atenda às necessidades estratégicas. | 3 – Alto custo;
Pe | F3 | Competência do Time do Projeto | Este é o primeiro projeto em que os membros do time colaboram de forma integrada, além de ser a primeira experiência no desenvolvimento de uma solução real para um cliente | Somos graduandos desenvolvendo um projeto para a faculdade, e enquanto alguns membros possuem experiência limitada, outros ainda estão adquirindo as competências necessárias para a execução do projeto | Equipe do projeto | Centro de Informática - UFPE | Durante o desenvolvimento da solução | Garantir o alinhamento contínuo da equipe e assegurando que todos compreendam as habilidades e competências necessárias para alcançar os objetivos do projeto | 2 – Médio custo
Pe,Pr | F4 | Gestão de Projetos | Cada integrante possui outras responsabilidades paralelas. Além disso, há prazos definidos que precisam ser respeitados | Sem uma boa gestão, há risco de falhas na comunicação, desalinhamento entre os membros e ineficiência no uso dos recursos, o que pode resultar em retrabalho. | Gestor do projeto e equipe | Centro de Informática - UFPE | Ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. | Utilizando ferramentas de gestão como Kanban, para organizar e visualizar o progresso das tarefas, e priorizando uma comunicação eficiente | 2 – Médio custo
Pe,Pr | F5 | Características Organizacionais | A estrutura organizacional do IFPE como instituição | A cultura institucional e os processos internos do IFPE podem representar obstáculos tanto na elaboração quanto na adoção da solução, caso não sejam cuidadosamente avaliados e integrados, o que pode gerar resistências e atrasos | Diretores, gestores do IFPE e Cliente (Marco) | Dependências administrativas do IFPE | Durante as reuniões de alinhamento com stakeholders. | Por meio de entrevistascom stakeholders e análises da organização para compreender as dinâmicas internas e adaptar a solução de forma que ela se alinhe com a cultura e os processos existentes | 3 – Alto custo;
Tec, Pr, Pe | F6 | Seleção Cuidadosa da Solução | Conseguir gerar uma solução factível para a realidade do IFPE e para nós, enquanto time (temos um prazo a ser cumprido e recursos limitados) | Sem uma seleção cuidadosa, é possível que sejam escolhidas tecnologias inadequadas ou complexas, aumentando custos, dificultando a entrega do projeto, tornando-o inviável | Equipe do projeto e Cliente (Marco) | Centro de Informática - UFPE | Concepção da Solução | Validar as propostas de solução com o cliente, buscando opções simples e práticas que se ajustem à realidade do projeto, à estrutura do IFPE e aos recursos disponíveis | 4 – Altíssimo custo
Tec, Pr | F7 | Aquisição, Tratamento e Análise de Dados | Existem múltiplos sistemas, cada um com tecnologias diferentes, o que pode complicar a integração e a manipulação dos dados. Alguns dados são colhidos do Registro escolar e outros não chegam automaticamente. É preciso entrar em contato com setores responsáveis por dados importantes, como histórico e status de obras, e solicitá-los. | A aquisição e integração inadequada entre esses sistemas pode resultar em perda de dados, falhas de interoperabilidade e aumento do tempo necessário para consolidar informações úteis | Equipe do projeto e estatistico do IFPE(everaldo) | Pro-reitoria de ensino, pro-reitoria de administração(diretoria de orçamento e financeiro), RH, cordenação de cadastro, DW, sistema Ingresso.ifpe, sistema acadêmico, tesouro gerancial, Sistema fluxo, diretoria de assistência estudantil. | Durante o desenvolvimento, manutenção e integração da solução. | Entender os processos e sistemas atuais, buscar conhecimento especializado e, quando necessário, apoio externo para garantir uma análise e conversão de dados correta, assegurando a integridade das informações. E quando possível, automatizar aquisição desses dados | 4 – Altíssimo custo